## Front
Sprint Backlog
Task | Status | Verantwortlich | Zeit in H | User-Story Nr.
Mockups erstellen | Nicht angefangen | Thierry | 16 | 1
Vorlagen für weiter Fenster | In Arbeit | Thierry & Giannin | 16 | 1
Datenbank verstehen | In Arbeit | Michèle & Marcel | 8 | 2
Datenbank anpassen | In Arbeit | Michèle & Marcel | 8 | 2
Datenbanke portieren | Nicht angefangen | Michèle & Marcel | 8 | 2
Globals portieren | Nicht angefangen | Giannin | 4 | 3
Lernfunktionen verstehen | In Arbeit | Lenny & Cédric | 9 | 5
Lernfunktionen anpassen | Nicht angefangen | Lenny & Cédric | 9 | 5
Lernfunktionen portieren | Nicht angefangen | Lenny & Cédric | 10 | 5
Menu portieren | In Arbeit | Patrick | 8 | 7
Menu anpassen | Nicht angefangen | Patrick | 8 | 7

## Vars
Status
In Arbeit
Fertig
Nicht angefangen

## Imidiate Tasks
Task | Person
SWT
GWT
Eclipse direct to App
JavaFX

## Stuff
GWT | Giannin
Java FX | Lenny & Michèle
SWT | Marcel & Thierry
Swing | Patrick & Cédric