## UserStories
Userstories
Nr. | Story | Kategorie | Punkte | Dringlichkeit | Status | Anzahl Stories | Bemerkungen | Punkte
1 | Als Lernender möchte ich eine Funktion, die es mir erlaubt, eine Audiodatei zu jeder Karte aufzunehmen, damit ich auch die Aussprache lernen kann. | Funktion | 4 | 2 | Ready | 23 | Datenbank Server | 1P = 4h
2 | Als Lernender möchte ich eine Funktion, die es mir erlaubt, eine Audiodatei abzuspielen, damit ich auch die Aussprache lernen kann. | Funktion | 1 | 2 | Ready
3 | Als Lernender möchte ich eine Funktion, die eine Animation auslöst, die Karten bei klick dreht um die Lösung zu sehen, damit ich mich versichern kann, dass ich richtig lag. | Design | 1 | 1 | Ready
4 | Als Coach möchte ich eine Druckfunktion, welche mir erlaubt meine Karteien auch ohne ein Gerät lernen zu können, damit können auch Leute welche lieber ohne Gerät lernen von dieser Software profitieren. | Funktion | 2 | 0 | Unbestimmt
5 | Als Lernender möchte ich Statistiken einsehen können, damit ich mir selbst ein Bild über meine Leistung machen kann. | Funktion | 4 | 2 | Unbestimmt
6 | Ich als Java-Lernender möchte das der Fortschritt auf mehreren Geräten gespeichert wird damit ich von überall auf meine Daten zugreifen kann und mit den gleichen Daten lernen kann. | Funktion | 4 | 1 | Unbestimmt
7 | Als Entwickler möchte ich, dass die verschiedenen Karteien mit den Kärtchen vom User mit einem Stern markiert werden können, damit man auch nur die Markierten lernen kann. | Funktion | 2 | 3 | Ready
8 | Als Coach möchte ich ein Beutzerprofil, um Lernfortschritte personalisiert darzustellen. | Funktion | 2 | 0 | Unbestimmt
9 | Als Coach möchte ich eine Kartei bewerten können, damit ich sagen kann, ob sie hilfreich war. | Funktion | 2 | 1 | Unbestimmt
10 | Als User möchte ich eine Funktion, um Karten korrigieren/Verbessern zu können um die Qualität zu steigern | Funktion | 2 | 3 | Ready
11 | Als Lernender möchte ich eine Fragewettkampfmöglichkeit, um mich direkt mit anderen Spielern zu messen und um den Lernantrieb aufrechtzuerhalten und um mich mit anderen Benutzern zu vergleichen. | Funktion | 5 | 1 | Unbestimmt
12 | Ich als Lernender möchte Hintergrundmusik haben, bei der man die Lautstärke einstellen kann, damit das Lernen nicht so langweilig ist. | Funktion | 1 | 1 | Ready
13 | Als Lernender möchte ich zur Belohnung Spiele spielen können, um die Motivation zu steigern. (Spiele portieren) | Funktion | 6 | 2 | Ready
14 | Ich als Lernender möchte mindestens 3 Designmöglichkeiten haben, um meine App zu personalisieren. | Design | 4 | 2 | Ready
15 | Ich als Lernender möchte eine Hilfefunktion(MEMES, Tipps) bei den Karten haben, um das lernerlebniss zu verbessern. | Funktion | 4 | 1 | Ready
16 | Ich als Coach möchte die Lernkarteien verifizieren können, damit man die richtigen Inhalte Lernt. | Funktion | 1 | 2 | Ready
17 | Ich als Entwickler möchte über die ganze App verteilt ein einheitliches Design haben, damit es stimmig aussieht | Design | 8 | 5 | Ready
18 | Ich als Entwickler möchte die Datenbank portieren und anpassen, damit ich das Rad nicht von neuen erfinden muss. | Portierung | 6 | 5 | Ready
19 | Ich als Entwickler möchte die globals.Envirement & globals portieren und anpassen, damit ich das Rad nicht von neuen erfinden muss. | Portierung | 1 | 5 | Ready
20 | Ich als Entwickler möchte Quizlet von der älteren Version portieren, damit ich das Rad nicht von neuen erfinden muss. | Portierung | 3 | 5 | Ready
21 | Ich als Entwickler möchte die Datenstruktur und Lernfunktionen portieren und verbessern, damit ich das Rad nicht von neuen erfinden muss. | Portierung | 7 | 5 | Ready
22 | Ich als Entwickler möchte die Hilfefunktion portieren und verbessern… | Portierung | 4 | 5 | Ready
23 | Ich als Entwickler möchte das Menu portieren und anpassen… | Portierung | 4 | 5 | Ready

## Rollen
Name | Rolle
Michèle | Product Owner | Sprint backlog
Cédric | Productbacklog Master Assistant | Broduct backlog
Giannin | Code Master | Github
Lenny | Github Master | Product Owner
Marcel | Dr. Master of the universe | Scrum Master
Patrick | Master User
Thierry | Sprint Backlog Sensei
Hugo | Scrum Master

## Cleancode
#VALUE! | Als Lernender möchte ich ein klar strukturiertes Programm, dass einfach geupdatet werden kann, um erweiterungen einfach installieren zu können. | Programmstruktur | Unbestimmt
#VALUE! | Als Entwickler will ich unbedingt, dass die Applikation fehlerfrei funktioniert um Kritiken sowie unzufriedene Kunden zu vermeiden. | Bugs | In Arbeit
1 | Als Lernender möchte ich Mängel und deren Ursache einfach erkennen können, um änderungsbedürftige Teile schnell zu bestimmen | Programmstruktur
2 | Als Lernender möchte ich ein kompetentes Softwaretesting um eine gute Prüfbarkeit sicherzustellen. | Funktion
3 | Als Entwickler möchte ich , dass der Programmcode gut dokumentiert ist und mit Kommentaren versehen, damit das Arbeiten nach einer Pause leichter fällt. | Programmstruktur | Unbestimmt

## Daten
Kategorie | Status | Dringlichkeit
Bugs | Unbestimmt | 0
Design | Ready | 1
Portierung |  | 2
Funktion |  | 3
Sonstiges |  | 4
Programmstruktur |  | 5
Datenbank