## Main
Userstories
Nr. | Story | Kategorie | Punkte | Dringlichkeit | Status | Zuständig | Anzahl Stories | Bemerkungen | Punkte
1 | Als Entwickler möchte ich eine Funktion, die es mir erlaubt, eine Audiodatei zu jeder Karte aufzunehmen, damit ich auch die Aussprache lernen kann. | Funktion | 3 | Verschieblich | Unbestimmt |  | 21 | Datenbank Server | 1P = 4h
2 | Als Lernender möchte ich eine Funktion, die eine Animation auslöst, die Karten bei klick dreht um die Lösung zu sehen. | Design | 2 | Priorisiert | Unbestimmt
3 | Als Coach möchte ich eine Druckfunktion, welche mir erlaubt meine Karteien auch ohne ein Gerät lernen zu können, damit können auch Leute welche lieber ohne Gerät lernen von dieser Software profitieren. | Funktion | 2 | Unbedeutend | Unbestimmt | Hugo Lucca
4 | Als Lernender möchte ich Statistiken einsehen können, damit ich mir selbst ein Bild über meine Leistung machen kann. | Funktion | 4 | Fundamental wichtig | Unbestimmt | Giannin Brandenberger
5 | Als Entwickler möchte ich , dass der Programmcode gut dokumentiert ist und mit Kommentaren versehen, damit das Arbeiten nach einer Pause leichter fällt. | Programmstruktur | Dauerhaft | Fundamental wichtig | In Arbeit | Alle
6 | Als Opensource-Spezialist möchte ich ein auf Github veröffentlichtes Projekt welches dort unter einer Beer und Chocolate Lizenz verfügbar ist, um das Programm individuel gestaltbar zu machen. | Sonstiges | 0 | Fundamental wichtig | Erledigt | Alle
7 | Ich als Java-Experte möchte das der Fortschritt auf mehreren Geräten gespeichert wird damit ich von überall auf meine Daten zugreifen kann und mit den gleichen Daten lernen kann. | Portierung | 4 | Trivial | Unbestimmt
8 | Als Lernender möchte ich ein klar strukturiertes Programm, dass einfach geupdatet werden kann, um erweiterungen einfach installieren zu können. | Programmstruktur | Dauerhaft | Fundamental wichtig | Unbestimmt
9 | Als Entwickler will ich unbedingt, dass die Applikation fehlerfrei funktioniert um Kritiken sowie unzufriedene Kunden zu vermeiden. | Bugs | Dauerhaft | Fundamental wichtig | In Arbeit | Alle
10 | Als Entwicklerin/Designverantwortliche möchte ich, dass die verschiedenen Karteien mit den Kärtchen vom User markiert werden können, damit man die Gesuchte schnell findet. | Design | 1 | Priorisiert
11 | Als Coach möchte ich ein Beutzerprofil, um Lernfortschritte personalisiert darzustellen. |  | 2 | Verschieblich
12 | Als Coach möchte ich eine Kartei bewerten können, damit ich sagen kann, ob sie hilfreich war. |  | 2 | Verschieblich
13 | Als Coach möchte ich eine Funktion, um Karten korrigieren/Verbessern zu können um die Qualität zu steigern | Funktion | 2 | Priorisiert
14 | Als Lernender möchte ich Mängel und deren Ursache einfach erkennen können, um änderungsbedürftige Teile schnell zu bestimmen | Programmstruktur | Dauerhaft | Fundamental wichtig
15 | Als Lernender möchte ich ein kompetentes Softwaretesting um eine gute Prüfbarkeit sicherzustellen. | Funktion | Dauerhaft | Priorisiert
16 | Als Lernender möchte ich eine Fragewettkampfmöglichkeit, um mich direkt mit anderen Spielern zu messen und um den Lernantrieb aufrechtzuerhalten und um mich mit anderen Benutzern zu vergleichen. | Funktion | 4-6 | Verschieblich
17 | Ich als grosser Musikfan möchte ich Hintergrundmusik haben, bei der man die Lautstärke einstellen kann, damit das Lernen nicht so langweilig ist. | Funktion | 1 | Unbedeutend | In Arbeit | Thierry Beer
18 | Als Lernender möchte ich zur Belohnung Spiele spielen können, um die Motivation zu steigern. | Funktion | 4-8 | Priorisiert
19 | Ich als Lernender möchte viele Einstellungen haben, um meine App zu personalisieren. | Design | 4 | Fundamental wichtig
20 | Ich als Lernender möchte eine Hilfefunktion(MEMES) bei den Karten haben, um das lernerlebniss zu verbessern. | Funktion | 4 | Verschieblich
21 | Ich als Coach möchte die Lernkarteien verifizieren können | Funktion | 1 | Priorisiert

## Daten
Kategorie | Zuständig | Status | Dringlichkeit
Bugs | Cédric Schweizer | Erledigt | Fundamental wichtig
Design | Giannin Brandenberger | In Arbeit | Kritisch
Portierung | Hugo Lucca | Verschoben | Priorisiert
Funktion | Lenny Johner | Fehlgeschlagen | Trivial
Sonstiges | Marcel Pfeuti | Geplant | Unbedeutend
Programmstruktur | Michèle Habegger | Ausstehend | Verschieblich
Datenbank | Patrick Bauersfeld | Unbestimmt | Unbestimmt
Thierry Beer
Alle